## Jadwal AMI
AUDIT MUTU INTERNAL T.A 2021/2022
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Jadwal Pelaksanaan
No | Uraian Kegiatan |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agus |  |  |  | Sept |  |  |  | Keterangan
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| a. | Pengisian LED | [36 empty] | 23 Januari - 24 Feb | bar: Jan 4 to Feb 4
| b. | Melaporkan LED ke BPM | [36 empty] | 01 - 10 Maret | bar: Maret 1 to Maret 2
| c. | Pemeriksaan hasil laporan evalusi diri prodi oleh BPM | [36 empty] | 13 - 17 Maret | bar: Maret 2
3 | Surat pengajuan pelaksanaan AMI ke rektor | [37 empty] | 05 Januari | bar: Jan 1
4 | Pemberian SK Penugasan Auditor oleh Rektor | [37 empty] | 09 - 13 Januari | bar: Jan 2
5 | Sosialisasi AMI | [37 empty] | 16 - 20 Januari | bar: Jan 3
5 | Persamaan persepsi auditor oleh Narasumber eksternal dan BPM | [37 empty] | 23 atau 24 Januari | bar: Jan 4
6 | Pelaksanaan AMI di seluruh prodi (3 minggu) | [37 empty] | 25 Januari - 11 Februari | bar: Jan 4 to Feb 2
7 | Penyerahan laporan AMI oleh auditor ke BPM | [37 empty] | 13 - 20 Februari | bar: Feb 3 to Feb 4
8 | Penyerahan laporan AMI oleh BPM kepada dekan | [37 empty] | 13 - 17 Maret | bar: Maret 2
9 | Pelaksanaan RTM di tingkat prodi | [37 empty] | 27 - 31 Maret | bar: Maret 4
10 | Pelaksanaan RTM di tingkat fakultas | [37 empty] | 03 - 07 April | bar: April 1
11 | RTM di tingkat universitas | [37 empty] | 10 - 14 April | bar: April 2
12 | Penyusunan dan Penyerahan Laporan AMI ke Universitas | [37 empty] | 08 - 12 Mei | bar: Mei 1
13 | Proses peningkatan mutu | [37 empty] | Mei Minggu Pertama | bar: Mei 1 to Sept 1
14 | Proses pemantauan komitmen hasil RTM (RTL) | [37 empty] | September minggu 2 s/d minggu 3 | bar: Sept 2 to Sept 3
15 | Laporan keseluruhan siklus SPMI di setiap Fakultas | [37 empty] | September minggu ke-4 | bar: Sept 4